## Sheet1
Item # | MCEN Card Components | Mfr. | Mfr. Part # | Vendor | Vendor Stock # | Qnty./Card | Qnty.@70 | Cost/ea. | Cost/Card | Cost@70 | Lead Time | Or'd. | Rec'd. | Or. Est. | Variance
1 | Connector VME64 | Harting | 02 01 160 2101 | Arrow |  | 2 | 140 | 11 | 22 | 1540 |  | 1999-12-08 | 1999-12-15 | 2107.2 | -567.2
2 | LED |  |  |  |  | 2 | 140 |  | 0 | 0
3 | JTAG Transceiver | TI | SN74ABT8996DW | Arrow |  | 1 | 70 | 10 | 10 | 700 | 6 wks. | 1999-12-08 | 2000-01-05 | 450 | 250
4 | LED |  |  |  |  | 2 | 140 |  | 0 | 0
5 | CMOS FIFO | IDT | IDT72205LB15PF | Avnet |  | 12 | 840 | 11.82 | 141.84 | 9928.8 | 4 wks. | 2000-03-02
6 | FIFO | IDT | IDT72V3650L15PF | Avnet |  | 14 | 980 | 38.05 | 532.7 | 37289 | 9 wks. | 2000-03-13
7 | Jumper |  |  |  |  | 9 | 630 |  | 0 | 0
8 | LED |  |  |  |  | 16 | 1120 |  | 0 | 0
9 | LED |  |  |  |  | 3 | 210 |  | 0 | 0
10 | Programmable Logic Device | Altera | EPM7256SQC208-7 | Wyle |  | 3 | 210 | 69.5 | 208.5 | 14595 | In Stock | 1999-12-23 | 2000-01-21 | 14400 | 195
11 | Multivibrator | Fairchild | MM74HC123AM | Digi-Key | MM74HC123AM-ND | 6 | 420 | 0.2072 | 1.2432 | 87.024 | In Stock | 2000-02-01 | 2000-02-08
12 | Rotary Switch |  |  |  |  | 2 | 140 |  | 0 | 0
13 | Scan Test Device | TI | SN74ABT18245ADL | Wyle |  | 21 | 1470 | 6.07 | 127.47 | 8922.9 | 10 wks. | 1999-12-16 | 2000-02-29 | 8244 | 678.9
14 | Octal Bus Transceiver | TI | SN74ABTH245DW | Allied | 735-0855 | 2 | 140 | 0.83 | 1.66 | 116.2 | 8 wks. | 2000-01-27 | P 3/10/00
15 | Octal Buffer/Driver | TI | SN74BCT760DW | Digi-Key | 296-1530-5-ND | 4 | 280 | 1.33 | 5.32 | 372.4 | In Stock | 2000-02-03 | 2000-02-10
16 | Switch-SPDT |  |  |  |  | 7 | 490 |  | 0 | 0
17 | Clock Driver | Synergy/Micrel | SY100H641AJC | Nu-Horizons |  | 1 | 70 | 12.5 | 12.5 | 875 | 8 wks. | 2000-01-31 | P 2/15/00
18 | Capacitor 0.1 uF (0805) | Panasonic | ECJ-2YB1H104K | Digi-Key | PCC1840TR-ND | 132 | 9240 | 0.048 | 6.336 | 443.52 | 3 wks. | 2000-01-04 | 2000-02-08
19 | Capacitor 0.22uF (0805) | Panasonic | ECJ-2YB1E224K | Digi-Key | PCC1832TR-ND | 48 | 3360 | 0.079 | 3.792 | 265.44 | 2 wks, | 2000-01-04 | 2000-01-12
20 | Capacitor 1uF (Polarized) | Panasonic | ECS-H1VX105R | Digi-Key | PCT6105CT-ND | 12 | 840 | 0.245 | 2.94 | 205.8 | In Stock | 2000-01-26 | 2000-02-03
21 | Socket | Samtec | SFM-105-02-S-D-ALC | Glynn |  | 12 | 840 | 1.09 | 13.08 | 915.6 | 2 wks. | 2000-02-23
22 | Resistor 330K Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ334V | Digi-Key | P330KACT-ND | 12 | 840 | 0.01238 | 0.14856 | 10.3992 | 2 wks. | 2000-01-04 | 2000-01-13
23 | Resistor 1K Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ102V | Digi-Key | P1.0KACT-ND | 2 | 140 | 0.0234 | 0.0468 | 3.276 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
24 | Resistor 220 Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ221V | Digi-Key | P220ACT-ND | 17 | 1190 | 0.00405 | 0.06885 | 4.8195 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
25 | Resistor 91 Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ910V | Digi-Key | P91ACT-ND | 2 | 140 | 0.0234 | 0.0468 | 3.276 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
26 | Resistor 270 Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ271V | Digi-Key | P270ACT-ND | 29 | 2030 | 0.00405 | 0.11745 | 8.2215 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
27 | Resistor 51 Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ510V | Digi-Key | P51ACT-ND | 18 | 1260 | 0.00405 | 0.0729 | 5.103 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
28 | Resistor 10K Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ103V | Digi-Key | P10KACT-ND | 6 | 420 | 0.01238 | 0.07428 | 5.1996 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
29 | Resistor 5.1K Ohm (0805) | Panasonic | ERJ-6GEYJ512V | Digi-Key | P5.1KACT-ND | 9 | 630 | 0.01238 | 0.11142 | 7.7994 | 2 wks. | 2000-01-04 | 2000-01-18
30 | Socket | Samtec | SFM-115-02-S-D-LC | Glynn |  | 4 | 280 | 2.85 | 11.4 | 798 | 2 wks. | 2000-02-23 | P 3/20/00
31 | Header | Samtec | MOLC-150-M1-S-Q-LC | Glynn |  | 2 | 140 | 22.54 | 45.08 | 3155.6 | 2 wks. | 2000-02-23 | 2000-03-20 | 600 | 2555.6
32 | JMP BAR 16 |  |  |  |  | 1 | 70 |  | 0 | 0
33 | Connector Right Angle | 3M | 2510-5002UB | Digi-Key | MHD10K | 1 | 70 | 1.1218 | 1.1218 | 78.526
34 | Stiffener | CCI | B250-9-1.5 | CCI |  | 1 | 70 | 3.52 | 3.52 | 246.4 | 2 wks. | 2000-02-23
35 | Stiffener | CCI | B250-6-1.5 | CCI |  | 1 | 70 | 2.24 | 2.24 | 156.8 | 2 wks. | 2000-02-23
36 | Capacitor 100uF (Polarized) | Panasonic | ECS-F1AE107 | Digi-Key | P2032-ND | 6 | 420 | 2.6162 | 15.6972 | 1098.804 | In Stock | 2000-01-26 | 2000-02-03
37 | Fuse |  |  |  |  | 6 | 420 |  | 0 | 0
38 | Test Point |  |  |  |  | 28 | 1960 |  | 0 | 0
39 | Octal Buffer/Driver | TI | SN74ALV244DW | Wyle |  | 3 | 210 | 0.83 | 2.49 | 174.3 | In Stock | 2000-03-10
40 | Programmable Skew Clock Buffer | Cypress | CY7B991-2JC | FAI |  | 1 | 70 | 21.82 | 21.82 | 1527.4 | In Stock | P 3/13/00 | 2000-03-14
41 | Programmable Logic Device | Altera | EPM3032ATC44-10 | Arrow |  | 16 | 1120 | 1.75 | 28 | 1960 | In Stock
42 | Multiplexer/Demultiplexer | IDT | QS3251-S1 | Avnet |  | 2 | 140 | 0.87 | 1.74 | 121.8 | In Stock | 2000-03-13
43 | Capacitor 47uF 10V Tant | Panasonic | ECS-T1AD476R | Digi-Key | PCS2476TR-ND | 6 | 420 | 0.374 | 2.244 | 157.08 | Ext. Lead
44 | Fuse 10A 125V | Littelfuse | 251010 | Digi-Key | F835-ND | 6 | 420 | 0.416 | 2.496 | 174.72 | In Stock
45 | Test Point/Tie Down | Keystone | 5016 | Digi-Key | 5016KTR-ND | 10 | 700 | 0.098 | 0.98 | 68.6 | In Stock | 2000-03-10
46 | Dual Diode | Zetex | BAS70-04TA | Digi-Key | BAS70-04ZXCT-ND | 20 | 1400 | 0.544 | 10.88 | 761.6 | In Stock
47 | 34 Pin 0.1" Dual Row Header |  |  |  |  | 2 | 140 |  | 0 | 0
48 | 14 Pin 0.1" Dual Row Header |  |  |  |  | 15 | 1050 |  | 0 | 0
49 | Socket | Samtec | FOLC |  |  | 3 | 210 |  | 0 | 0
50 | Header | Samtec | MOLC |  |  | 3 | 210 |  | 0 | 0
[9 empty] | 1239.7773 | 86784.4082

## Mentor Parts List
ITEM_NUMBER | COMPANY PART NO. | GEOMETRY | COUNT | DESCRIPTION | Mfr. | Mfr. Part # | Vendor | Vendor Stock # | Cost/ea. | Cost/Card | Cost@70 | Lead Time | Or'd. | Rec'd.
1 | MC-VME | HarBus64 | 2 | conn_1x32 | Harting | 02 01 160 2101 | Arrow |  | 11 | 22 | 1540 |  | 1999-12-08 | 1999-12-15
2 | PN-74ABT8996DW | PSOP24_050 | 1 | 74ABT8996 | TI | SN74ABT8996DW | Arrow |  | 10 | 10 | 700 | 6 wks. | 1999-12-08 | 2000-01-05
3 | PN-BILED | LED3_100 | 18 | BILED | [5 empty] | 0 | 0
4 | PN-IDT72205LB-PN64 | TQFP64-IDT-PN | 12 | IDT72205LB | IDT | IDT72205LB15PF | Avnet |  | 11.82 | 141.84 | 9928.8 | 4 wks. | 2000-03-02
5 | PN-IDT72V3640 | TQFP-128-IDT | 14 | IDT72V3640 | IDT | IDT72V3650L15PF | Avnet |  | 38.05 | 532.7 | 37289 | 9 wks. | 2000-03-13
6 | PN-JUMPER | jumper | 18 | JUMPER | [5 empty] | 0
7 | PN-LED | led-3mm | 9 | LED | [5 empty] | 0
8 | PN-LEDPAIR | led_pair | 2 | 2LED | [5 empty] | 0
9 | PN-ROTSW | ROTSW | 1 | ROTSW | [5 empty] | 0
10 | PN-SN74ABT18245ADL | SSOP56_0.30 | 10 | 74ABT18245A | TI | SN74ABT18245ADL | Wyle |  | 6.07 | 60.7 | 4249 | 10 wks. | 1999-12-16 | 2000-02-29
11 | PN-rec_db | scl_db | 12 | REC_DB | Arizona |  | kj |  |  | 0
12 | PN-tran_db | scl_db | 4 | TRAN_DB | Arizona |  | kj |  |  | 0
13 | pn-74F244-SO20 | SOIC20_0.30 | 5 | 74F244 | [5 empty] | 0
14 | pn-74bct760-soic | SOIC20_0.30 | 1 | 74BCT760 | TI | SN74BCT760DW | Digi-Key | 296-1530-5-ND | 1.33 | 1.33 | 93.1 | In Stock | 2000-02-03 | 2000-02-10
15 | pn-DBConn-MOLC-MIX | MOLC-150-02-M-Q | 3 | MOLC-MIX-200 | Samtec | MOLC-150-M1-S-Q-LC | Glynn |  | 22.54 | 67.62 | 4733.4 | 2 wks. | 2000-02-23 | 2000-03-20
16 | pn-JTAG | CONN_10 | 2 | conn_10 | [5 empty] | 0
17 | pn-MOE | TestPoint | 7 | testpt | [5 empty] | 0
18 | pn-NE555-so8 | SOIC8_0.15 | 1 | NE555D | [5 empty] | 0
19 | pn-QS3251-so16 | SOIC16_0.15 | 4 | QS3251 | IDT | QS3251-S1 | Avnet |  | 0.87 | 3.48 | 243.6 | In Stock | 2000-03-13
20 | pn-Roboclock_CAPS | CC1210 | 4 | Roboclock_CAPS, VALUE | [5 empty] | 0
21 | pn-TVS | TVS_500 | 6 | TVS | [5 empty] | 0
22 | pn-cap-0805 | RC0805_N | 213 | CAPACITOR, 0.1u | Panasonic | ECJ-2YB1H104K | Digi-Key | PCC1840TR-ND | 0.048 | 10.224 | 715.68 | 3 wks. | 2000-01-04 | 2000-02-08
23 | pn-cy7b991 | PLCC32_REC | 1 | CY9B991 | Cypress | CY7B991-2JC | FAI |  | 21.82 | 21.82 | 1527.4 | In Stock | P 3/13/00 | 2000-03-14
24 | pn-epm3032a-jtagswtch | TQFP44-ALTERA | 1 | EPM3032A | Altera | EPM3032ATC44-10 | Arrow |  | 1.75 | 1.75 | 122.5 | In Stock
25 | pn-epm3032a-leds | TQFP44-ALTERA | 1 | EPM3032A | Altera | EPM3032ATC44-11 | Arrow |  | 1.75 | 1.75 | 122.5 | In Stock
26 | pn-epm3032a-recleds | TQFP44-ALTERA | 3 | EPM3032A | Altera | EPM3032ATC44-12 | Arrow |  | 1.75 | 5.25 | 367.5 | In Stock
27 | pn-epm3032a-tpathand | TQFP44-ALTERA | 12 | EPM3032A | Altera | EPM3032ATC44-13 | Arrow |  | 1.75 | 21 | 1470 | In Stock
28 | pn-epm7256SRC-vmemcen | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-vmemcen | Altera | EPM7256SQC208-7 | Wyle |  | 69.5 | 69.5 | 4865 | In Stock | 1999-12-23 | 2000-01-21
29 | pn-epm7256src-error-handler | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-error-handler | Altera | EPM7256SQC208-7 | Wyle |  | 69.5 | 69.5 | 4865 | In Stock | 1999-12-23 | 2000-01-21
30 | pn-epm7256src-listcntr | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-listcntr | Altera | EPM7256SQC208-7 | Wyle |  | 69.5 | 69.5 | 4865 | In Stock | 1999-12-23 | 2000-01-21
31 | pn-fifo-testpt | CONN_2x7 | 7 | FIFO_TESTPT | [5 empty] | 0
32 | pn-ind-0805 | RC0805_N | 6 | inductor | [5 empty] | 0
33 | pn-picofuse | PICOFUSE_SKT | 6 | FUSE | [5 empty] | 0
34 | pn-res-0805 | RC0805_N | 52 | RESISTOR, VALUE | [5 empty] | 0
35 | pn-res-0805 | RC0805_N | 9 | RESISTOR, 10K | Panasonic | ERJ-6GEYJ103V | Digi-Key | P10KACT-ND | 0.01238 | 0.11142 | 7.7994 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
36 | pn-res-0805 | RC0805_N | 22 | RESISTOR, 5k | Panasonic | ERJ-6GEYJ512V | Digi-Key | P5.1KACT-ND | 0.01238 | 0.27236 | 19.0652 | 2 wks. | 2000-01-04 | 2000-01-18
37 | pn-res-0805 | RC0805_N | 2 | RESISTOR, 330K | Panasonic | ERJ-6GEYJ334V | Digi-Key | P330KACT-ND | 0.01238 | 0.02476 | 1.7332 | 2 wks. | 2000-01-04 | 2000-01-13
38 | pn-res-0805 | RC0805_N | 2 | RESISTOR, 1K | Panasonic | ERJ-6GEYJ102V | Digi-Key | P1.0KACT-ND | 0.0234 | 0.0468 | 3.276 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
39 | pn-res-1206 | RC1206-EDF | 7 | RESISTOR, 220 | Panasonic | ERJ-6GEYJ221V | Digi-Key | P220ACT-ND | 0.00405 | 0.02835 | 1.9845 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
40 | pn-res-1206 | RC1206-EDF | 36 | RESISTOR, 180 | [5 empty] | 0
41 | pn-res-1210 | R1210 | 6 | RESISTOR, 91 | Panasonic | ERJ-6GEYJ910V | Digi-Key | P91ACT-ND | 0.0234 | 0.1404 | 9.828 | In Stock | 2000-01-04 | 2000-01-11
42 | pn-res-1210 | R1210 | 43 | RESISTOR, VALUE | [5 empty] | 0
43 | pn-sy100elt23zc-so8 | SOIC8_0.15 | 1 | SY100ELT23ZC | [5 empty] | 0
44 | pn-tant-smt-D | CAP_EIA_D | 6 | tant | [5 empty] | 0
45 | pn-testpoint_17 | TESTPOINT_2x17 | 1 | TESTPOINT_17 | [5 empty] | 0
46 | pn-zetex_dual_diode | ZETEX_SOT23 | 35 | BAS70 | Zetex | BAS70-04TA | Digi-Key | BAS70-04ZXCT-ND | 0.544 | 19.04 | 1332.8 | In Stock
Totals | [9 empty] | 1129.6281 | 79073.9663

## Mentor Bill of Materials
ITEM_NUMBER | COMPANY PART NO. | GEOMETRY | COUNT | DESCRIPTION | REFERENCE
1 | MC-VME | HarBus64 | 2 | conn_1x32 | J1 J2
2 | PN-74ABT8996DW | PSOP24_050 | 1 | 74ABT8996 | U41
3 | PN-BILED | LED3_100 | 18 | BILED | CONFS JTAGS RXS5
RxS1 RxS2 RxS3
RxS4 RxS6 RxS7
RxS8 RxS9 RxS10
RxS11 RxS12 TxS1
TxS2 TxS3 TxS4
4 | PN-IDT72205LB-PN64 | TQFP64-IDT-PN | 12 | IDT72205LB | U1 U2 U3 U4 U5 U6
U13 U14 U15 U16
U17 U18
5 | PN-IDT72V3640 | TQFP-128-IDT | 14 | IDT72V3640 | CENDAT1 CENDAT2
L1HITA1 L1HITA2
L1HITB1 L1HITB2
L1HITC1 L1HITC2
L1WL_ERR L2WL
L3_DAT L3_SHIP
L3_STAT L3_ZS
6 | PN-JUMPER | jumper | 18 | JUMPER | J5 J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14
J15 J16 J17 J18
J19 J20 J21 J22
7 | PN-LED | led-3mm | 9 | LED | 3.3VPWR1 3.3VPWR2
3.3VPWR3 3.3VPWR4
3.3VPWR5 5VPWR BS
L1_Error PIPE_OK
8 | PN-LEDPAIR | led_pair | 2 | 2LED | L2ERR_BSY
L2_3_SEND
9 | PN-ROTSW | ROTSW | 1 | ROTSW | SW1
10 | PN-SN74ABT18245ADL | SSOP56_0.30 | 10 | 74ABT18245A | U7 U8 U19 U20 U21
U22 U23 U24 U26
U27
11 | PN-rec_db | scl_db | 12 | REC_DB | RX1 RX2 RX3 RX4
RX5 RX6 RX7 RX8
RX9 RX10 RX11 RX12
12 | PN-tran_db | scl_db | 4 | TRAN_DB | TX1 TX2 TX3 TX4
13 | pn-74F244-SO20 | SOIC20_0.30 | 5 | 74F244 | U10 U11 U12 U71
U72
14 | pn-74bct760-soic | SOIC20_0.30 | 1 | 74BCT760 | U87
15 | pn-DBConn-MOLC-MIX | MOLC-150-02-M-Q | 3 | MOLC-MIX-200 | JDB1 JDB2 JDB3
16 | pn-JTAG | CONN_10 | 2 | conn_10 | GENESIS MAIN_JTAG
17 | pn-MOE | TestPoint | 7 | testpt | AJTAG BCCLK CLK1
CLK3 CLK4 CLK5
SPARE_ME
18 | pn-NE555-so8 | SOIC8_0.15 | 1 | NE555D | U67
19 | pn-QS3251-so16 | SOIC16_0.15 | 4 | QS3251 | U63 U64 U65 U66
20 | pn-Roboclock_CAPS | CC1210 | 4 | Roboclock_CAPS, VALUE | C188 C189 C190
C191
21 | pn-TVS | TVS_500 | 6 | TVS | 3.3VT1 3.3VT2
3.3VT3 3.3VT4
3.3VT5 TVS1
22 | pn-cap-0805 | RC0805_N | 213 | CAPACITOR, 0.1u | C38 C39 CL1 CL2
CL3 CL4 CL5 CL6
CL7 CL8 CL9 CL10
CL11 CL12 CL13
CL14 CL15 CL16
CL17 CL18 CL19
CL20 CL21 CL22
CL23 CL24 CL25
CL26 CL27 CL28
CL29 CL30 CL31
CL32 CL33 CL34
CL35 CL36 CL37
CL38 CL39 CL40
CL41 CL42 CL43
CL44 CL45 CL46
CL47 CL48 CL49
CL50 CL51 CL52
CL53 CL54 CL55
CL56 CL57 CL58
CL59 CL60 CL61
CL62 CL63 CL64
CL65 CL66 CL67
CL68 CL69 CL70
CL71 CL72 CL73
CL74 CL75 CL76
CL77 CL78 CL79
CL80 CL81 CL82
CL83 CL84 CL85 CV1
CV2 CV3 CV4 CV5
CV6 CV7 CV8 CV9
CV10 CV11 CV12
CV13 CV14 CV15
CV16 CV17 CV18
CV19 CV20 CV21
CV22 CV23 CV24
CV25 CV26 CV27
CV28 CV29 CV30
CV31 CV32 CV33
CV34 CV35 CV36
CV37 CV38 CV39
CV40 CV41 CV42
CV43 CV44 CV45
CV46 CV47 CV48
CV49 CV50 CV51
CV52 CV53 CV54
CV55 CV56 CV57
CV58 CV59 CV60
CV61 CV62 CV63
CV64 CV65 CV66
CV67 CV68 CV69
CV70 CV71 CV72
CV73 CV74 CV75
CV76 CV77 CV78
CV79 CV80 CV81
CV82 CV83 CV84
CV85 CV86 CV87
CV88 CV89 CV90
CV91 CV92 CV93
CV94 CV95 CV96
CV97 CV98 CV99
CV100 CV101 CV102
CV103 CV104 CV105
CV106 CV107 CV108
CV109 CV110 CV111
CV112 CV113 CV114
CV115 CV116 CV117
CV118 CV119 CV120
CV121 CV122 CV123
CV124 CV125 CV126
23 | pn-cy7b991 | PLCC32_REC | 1 | CY9B991 | U9
24 | pn-epm3032a-jtagswtch | TQFP44-ALTERA | 1 | EPM3032A | JTAG_FPGA
25 | pn-epm3032a-leds | TQFP44-ALTERA | 1 | EPM3032A | MISCLEDS
26 | pn-epm3032a-recleds | TQFP44-ALTERA | 3 | EPM3032A | RECLEDS1 RECLEDS2
RECLEDS3
27 | pn-epm3032a-tpathand | TQFP44-ALTERA | 12 | EPM3032A | U89 U90 U91 U92
U93 U94 U95 U96
U97 U98 U99 U100
28 | pn-epm7256SRC-vmemcen | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-vmemcen | VME_FPGA
29 | pn-epm7256src-error-handler | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-error-handler | ERROR_FPGA
30 | pn-epm7256src-listcntr | RQFP-208-ALT | 1 | EPM7256SRC-10-listcntr | LISTS1
31 | pn-fifo-testpt | CONN_2x7 | 7 | FIFO_TESTPT | HITA_FIFO
HITB_FIFO
HITC_FIFO
L1WL_FIFO
L2WL_FIFO
L3ZS_FIFO
SHIP_FIFO
32 | pn-ind-0805 | RC0805_N | 6 | inductor | I1 I2 I3 I4 I5 I6
33 | pn-picofuse | PICOFUSE_SKT | 6 | FUSE | 3.3VF1 3.3VF2
3.3VF3 3.3VF4
3.3VF5 5VFUSE
34 | pn-res-0805 | RC0805_N | 52 | RESISTOR, VALUE | R53 R102 R103 R104
R105 R106 R107
R108 R109 R110
R117 R118 R119
R120 R121 R122
R125 R126 R127
R128 R129 R130
R131 R132 R133
R134 R135 R136
R138 R139 R140
R141 R142 R143
R144 R145 R146
R147 R148 R149
R150 R151 R152
R153 R154 R155
R156 R157 R158
R159 R160 R161
35 | pn-res-0805 | RC0805_N | 9 | RESISTOR, 10K | R93 R94 R95 R96
R115 R116 R123
R124 R178
36 | pn-res-0805 | RC0805_N | 22 | RESISTOR, 5k | R101 R111 R112
R113 R114 R162
R163 R164 R165
R166 R167 R168
R169 R170 R171
R172 R173 R174
R175 R176 R177
R179
37 | pn-res-0805 | RC0805_N | 2 | RESISTOR, 330K | R99 R100
38 | pn-res-0805 | RC0805_N | 2 | RESISTOR, 1K | R97 R98
39 | pn-res-1206 | RC1206-EDF | 7 | RESISTOR, 220 | R5 R6 R7 R8 R9 R10
R13
40 | pn-res-1206 | RC1206-EDF | 36 | RESISTOR, 180 | R1 R2 R3 R4 R11
R12 R14 R15 R16
R17 R18 R19 R20
R21 R22 R23 R24
R25 R26 R27 R28
R29 R30 R31 R32
R33 R34 R35 R36
R37 R38 R39 R40
R41 R42 R43
41 | pn-res-1210 | R1210 | 6 | RESISTOR, 91 | R44 R45 R46 R47
R48 R49
42 | pn-res-1210 | R1210 | 43 | RESISTOR, VALUE | R50 R51 R52 R54
R55 R56 R57 R58
R59 R60 R61 R62
R63 R64 R65 R66
R67 R68 R69 R70
R71 R72 R73 R74
R75 R76 R77 R78
R79 R80 R81 R82
R83 R84 R85 R86
R87 R88 R89 R90
R91 R92 R137
43 | pn-sy100elt23zc-so8 | SOIC8_0.15 | 1 | SY100ELT23ZC | U88
44 | pn-tant-smt-D | CAP_EIA_D | 6 | tant | CT1 CT2 CT3 CT4
CT5 CT6
45 | pn-testpoint_17 | TESTPOINT_2x17 | 1 | TESTPOINT_17 | TP1
46 | pn-zetex_dual_diode | ZETEX_SOT23 | 35 | BAS70 | D1 D2 D3 D4 D5 D6
D7 D8 D9 D10 D11
D12 D13 D14 D15
D16 D17 D18 D19
D20 D21 D22 D23
D24 D25 D26 D27
D28 D29 D30 D31
D32 D33 D34 D35